## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市新时代新引进创新人才综合补贴 | 涉及2022年度预算金额 | 3366.00万元
项目主管部门 | 东莞市人力资源服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3366.00)万元，调整后预算金额(3252.29)万元，预算调整率为(-3.38)%，实际支出金额(3252.28)万元，年初预算执行率为(96.62)%,调整后预算执行率为(99.99)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，2022年实际完成补贴新引进本科或初级职称142人次；硕士或中级职称2966人次，博士或副高职称242人次，正高级职称18人次，纳税超3万的173人，补贴对象审核准确率100%，所有补贴均已及时发放。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，通过实施该项目，努力营造激发人才创新创造活力的良好环境，加快引进创新人才，以形成一支与我市创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月26日