## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 人力资源服务业发展专项资金 | 涉及2022年度预算金额 | 590.00万元
项目主管部门 | 东莞市人力资源和社会保障局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送，自评信息填报基本规范。
2、自评结果应用情况：项目系当年度第一次纳入绩效自评，无上一年度自评结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(590.00)万元，调整后预算金额(555.00)万元，预算调整率为(-5.93)%，实际支出金额(109.90)万元，年初预算执行率为(18.63)%,调整后预算执行率为(19.80)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，2022年东莞市人力资源服务产业园先行区引进人力资源服务机构18家，超过了2022年年初制定的10家目标；产业形态包括劳务派遣、劳务外包、猎头、招聘、人力资源软件开发、高级人才寻访等。2022年园区年度营收超10亿元，达到了年度总营收超过5亿元的目标。举办了12场的运营活动，包括5场政策宣讲、3场机构企业供需对接活动、1场扶贫对接活动、2场机构企业沙龙、1场企业赴外招聘活动。参加机构约205家次，服务企业约83家。产业园先行区参加了3场行业展会与博览会。全年在全国范围开展的精准招商，对目标企业进行招商洽谈和拜访完成了10次。组织开展了2场的“毓秀计划行业专题培训。制作了招商宣传手册5000份，产业园宣传视频1条，设计纪念品约500份，在2022年12月底举办的人力资源服务产业园先行区揭幕仪式，邀请省市领导参加，省内外的人力资源服务机构也参加了活动，对产业园的宣传有一定的促进作用。 存在问题：项目预算执行率较低，原因：2022年受新冠肺炎疫情的影响，产业园施工进度受到延误，产业园的开园时间由原来计划的6月份推迟到12月份，因此产业园的装修补贴100万元未能在财政拨付截止日期内拨出。另外由于全国各地新冠疫情影响，各地的人力资源行业展览、展会都相继延迟或者暂停，对运营机构组织外出招商、参加行业展览造成一定的影响，而产业园开园时间延迟半年，也对运营机构的运营管理和建设造成了一定影响，鉴于此，该单位对运营机构的运营管理和建设管理的考核十分谨慎，到2022年12月底考核最终结果暂未敲定，因此运营管理和建设资金280万元未能如期拨付。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据资料反映，通过实施该项目，行业的营业收入持续增长，有效促进了我市人力资源服务业发展。存在问题：效益指标部分的指标设置不够科学合理。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 2、继续增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月26日