## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 学院零星工程修建及修缮（含工程设计、监理等服务） | 涉及2022年度预算金额 | 1163.25万元
项目主管部门 | 东莞市技师学院
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送，自评信息基本完整。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1163.25)万元，调整后预算金额(1482.46)万元，预算调整率为(27.44)%，实际支出金额(1348.57)万元，年初预算执行率为(115.93)%,调整后预算执行率为(90.97)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，该项目2022年完成了对职教城教学楼修缮、职教城学生宿舍渗漏水修缮、职教城校园地面修缮工程、职教城食品理化实验室装修、职教城校区心理功能室装修、东城校区砂轮机房修缮、东城校区创意设计实训室（9、10、11、12号实训室及走廊）场地修缮、东城校区厨房装修、东城校区弱电线路加固、东城校区1号和3号学生宿舍饰面修缮翻新、两校区雨污分流等11项工程，工程及时完工，工程验收合格率100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据资料反映，通过对两个校区进行修缮改造，确保建筑物安全，维持校园设施正常使用，进一步改善校容校貌，改善师生教学环境和生活环境。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，切实提高财政资金使用效益。 2、继续增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月26日