## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 2022年市社会保险基金管理中心业务应用系统运行维护方案项目 | 涉及2022年度预算金额 | 1418.47万元
项目主管部门 | 东莞市社会保险基金管理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1418.47)万元，调整后预算金额(1177.56)万元，预算调整率为(-16.98)%，实际支出金额(1174.98)万元，年初预算执行率为(82.83)%,调整后预算执行率为(99.78)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，项目经费主要用于对现在正在运行的各类支撑我中心正常运作的系统、设备、网络等进行维护，保证其正常运作。2022年已基本完成预期工作任务。 预算调整原因：根据“东莞市社会保险基金管理中心数据中心机房升级改造项目”的实施进度，项目所涉及的硬件设备已完成安装，预计机房项目在2022年7月开始初验，试运行期三个月（预计试运行至9-10月）通过后，被替换的机房项目旧硬件设备将正式停止使用。按照上述实际情况并结合中心相关业务调整，对2022-2023年度上述三项目的市财政批复的维护费用进行针对性扣减。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，通过对现在正在运行的各类支撑我中心正常运作的系统、设备、网络等进行维护，保证其正常运作，保障可持续、不间断地向参保人提供社保服务。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议在编制预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，切实提高财政资金使用效益。 2、建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月26日