## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市新时代新引进创新人才综合补贴 | 涉及2021年度预算金额 | 2149.00万元
项目主管部门 | 东莞市人力资源服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不完整，初次没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后基本补充提交了佐证材料。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，并针对存在的问题落实了整改措施。
3、绩效信息公开情况：该项目在相关网站中公开了2021年的绩效目标批复表和2020年的绩效自评审核意见表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2149.00)万元，调整后预算金额(2149.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2086.02)万元，年初预算执行率为(97.07)%,调整后预算执行率为(97.07)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位提供资料显示，本项目资金投入经费主要用于各类别的人才补贴项目，为各用人单位引进人才，提高人才留莞意愿。 已完成的产出目标有：（1）根据2020年新时代新引进创新人才综合补贴拟补贴人员名单表了解到本年度实际补贴新引进本科或初级职称159人次，金额共133.4万元；（2）实际补贴新引进硕士或中级职称1960人次，金额共1636.504万元；（3）实际扶持博士或副高职称116人次，金额共240.32万元；不区分正副高级职称补贴6人次，总金额92万，两项共123人次；（4）实际扶持正高职称9人次，总金额33.6万元。 存在问题主要表现：自评表中数据与实际有差异，评分应以实际值为准。（1）根据2020年新时代新引进创新人才综合补贴拟补贴人员名单表了解到本年度实际补贴新引进硕士或中级职称1960人次，金额共1636.504万元；自评表中指标统计1959人次，差异原因为工程师所导出的汇总表数据出现错误；（2）本年度实际扶持博士或副高职称116人次，金额共240.32万元；不区分正副高级职称补贴6人次，总金额92万，两项共123人次，自评表中显示共127人次，存在差异的原因此处未知。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据自评信息显示，已完成的效果目标有：针对人才留莞意愿提升，对相关补贴工作满意度较高，防止人才的流失。 存在问题主要表现：（1）综合补贴调查问卷仅15份，样本量太小，代表性不够强，同时问卷均为个人问卷，其中问题设置以“您是否还在原单位工作”作为反映人才使用单位满意度的指标，可能不够充分恰当，因此认为该项指标分值占比过重，且相关作证材料不充分。（2）建议针对个人和用人单位设计两款满意度问卷调查，其中问题设置需要具备一定的差异性，分别对相关用人单位的负责人以及收补贴个人的情况进行问卷调查，以此结果作为该指标的评分依据可能更恰当。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题： 自评资料填报不够完整，存在漏填的情况，产出指标设置的年度计划指标值填写不完整，没有跟年度目标指完全相吻合；效果指标设置不科学，无法全面反映其社会、经济效益；问卷调查力度小等。 建议： 1、进一步加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求完整填写项目自评信息表和完善相关佐证材料，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。 2、保持不同来源相关数据的一致性，如原始数据、汇总数据及最后自评表的相关内容是否一致，若存在差异，差异的原因是什么，作为备注放在相关佐证材料中。 3、进一步规范绩效指标设定，特别是效益指标，要设置科学合理，全面反映项目的社会、经济效益。不能仅使用相关满意度调查来代替经济效益的完成情况，最好以相关企业的增长率、相关产出指标或者绩效方面的指标来反映该项内容。 4、关于满意度调查：（1）建议针对个人和用人单位设计两款满意度问卷调查，其中问题设置需要具备一定的差异性，分别对相关用人单位的负责人以及受补贴个人的情况进行问卷调查，以此结果作为该指标的评分依据；（2）样本量太小，虽然调查对象为随机抽取的部分镇街企业员工，但因样本容量问题可能存在代表性不够强的情况，建议扩大问卷调查样本容量，选取目标对象的覆盖范围须达到总体目标人群的三分之一；（3）各个问题的选项最好设置准确得分以保证结果的统计，同时最终的问卷调查结果需要针对不同项目进行分类并汇总，便于后期工作的使用。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月12日