## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 高技能人才国际培训计划经费项目 | 涉及2019年度预算金额 | 0.00万元
项目主管部门 | 东莞市技师学院
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料及时报送、填报较为规范以及积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未提供相关自评结果应用佐证材料。
3、绩效信息公开情况：能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财〔2018〕108号）相关要求，公开绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1109.36)万元，调整后预算金额(1109.36)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(692.64)万元，年初预算执行率为(62.44)%,调整后预算执行率为(62.44)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据材料反映，项目本年度共对获得相关证书的105名国际生发放补贴，购置中德新能源汽车专业实训仪器设备13套/台，购置口腔实训室配套设施设备144台/套，购置技能竞赛办设备10套，设备利用率超过90%，且设备通过验收，任务完成及时。 存在问题： （1）项目为调剂项目，未申报2019年预算。根据《自评基础信息表》，“戴姆勒铸星教育项目三期实训”项目未按计划完成； （2）设置的绩效指标不能全面反映项目的实施内容。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据材料反映，通过项目的实施，学校毕业率超过99.02%，就业率超过99.53%，学生辍学率不超过2.31%，项目满意度调查409人，满意度为98.01%。 存在问题： 该项目主要用于支付采购设备设施，缺少学校师生使用设备设施带来的便捷性或项目实施成效的指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.项目管理方面。 （1）提供的《采购项目申报表（健康服务与管理专业建设）》中，有关“申报日期、项目部门负责人意见的日期、采购经办人意见的日期”都有涂改。建议：规范过程记录； （2）合同签订欠严谨，如：查阅《工业控制基地设备购买合同》，未见合同签订日期；建议：提高合同签订的严谨性。 （3）过程记录资料不齐全，如缺少设备使用培训的相关证明。 2.绩效表现方面。 （1）设置的绩效指标不能全面反映项目的实施内容及效果。建议：根据该项目支出内容增设通过设备使用带来学生能力提升等方面的指标。如技能大赛获奖人数增长率等。 3.其他建议。 （1）按照《关于印发<东莞市人力资源和社会保障局高技能人才国际培养计划实施办法>的通知》（东人社发〔2019〕26号）要求，建立国家课程班办学情况定期考核制度等。 （2）切实提高项目实施效率和预算执行率（进一步强化项目实施的计划性和管理有效性）。合理确定项目实施方案，并进一步加强“双监控”，确保项目各项内容按计划完成实施进度和资金支出进度，推进项目效率性和社会效益等绩效目标的实现。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月11日