## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 教学专用材料费 | 涉及2019年度预算金额 | 799.89万元
项目主管部门 | 东莞市技师学院
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目单位能够按照要求及时报送自评资料；自评资料填报基本规范，佐证资料基本完整；能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评单位未提交自评结果应用相关佐证材料。
3、绩效信息公开情况：能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财〔2018〕108号）要求，全面公开绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(799.89)万元，调整后预算金额(799.89)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(765.59)万元，年初预算执行率为(95.71)%,调整后预算执行率为(95.71)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据材料反映，项目本年度购买的材料到位率100%，材料达标率100%，任务完成及时率100%。 存在问题： （1）设置的指标未能全面反映项目的实施内容； （2）将购买材料一批作为绩效目标，欠合理。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据材料反映，项目本年度购买的材料利用率100%，毕业生就业率99.53%。学生实训平均及格率(考证通过率）87.84%（未完成预期目标）。 存在问题： （1）绩效指标设置不能全面反映项目实施内容； （2）指标“材料利用率“未提供相关统计数据，无法证明实际利用情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.自评材料质量方面。 （1）《绩效自评基础信息表》部分数据填写欠规范，未完成指标没有说明原因。建议：按《关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（东财函〔2020〕165号）要求如实填写《绩效自评基础信息表》。 2.项目绩效方面。 （1）绩效指标设置不能全面反映项目实施内容。建议：根据项目实施内容及工作要求，设置对应的绩效指标。如：获奖人数增长率、技能鉴定通过率等。 3.其他建议。 （1）合同签订欠严谨，部分合同无签订日期。如《东莞市技师学院广告实训室耗材采购合同（合同编号：GDZJH2019082）》无签订日期；建议：加强合同监管力度、提高合同签订严谨性； （2）过程记录欠规范。提供的《油画工作室材料领用表（2019年12月）》为打印版，未提供签名版。建议：规范材料领用过程记录，加强相档案的管理。 （3）切实提高项目实施效率和预算执行率（进一步强化项目实施的计划性和管理有效性）。结合项目实际需要客观编制项目支出预算，合理确定项目实施方案，并进一步加强“双监控”，确保项目各项内容按计划完成实施进度和资金支出进度，推进项目效率性和社会效益等绩效目标的实现。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月11日