## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 技能人才之都项目 | 涉及2019年度预算金额 | 1899.75万元
项目主管部门 | 东莞市技师学院
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目单位能够按照要求及时报送自评资料；自评资料填报基本规范，佐证资料基本完整；能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评单位未提交自评结果应用相关佐证材料。
3、绩效信息公开情况：能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财〔2018〕108号）要求，全面公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1899.75)万元，调整后预算金额(1690.50)万元，预算调整率为(11.01)%，实际支出金额(1629.58)万元，年初预算执行率为(85.78)%,调整后预算执行率为(96.40)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据材料反映，项目本年度按计划完成机电一体化项目世赛基地、综合机械与自动化项目世赛基地、戴姆勒汽车实训基地、东莞市高技能人才孵化基地设备采购。 存在问题： （1）加工中心实训室设备配置及配套因预算降低，加工中心单价走高，只配置8台加工中心及配套工具（计划16台）； （2）柔性智能制造实训室设备因属于进口设备，2019年仅完成采购报关等手续，本年度内无法支付全部款项； （3）戴姆勒汽车实训基地建设项目，2019年已完成设备购置，因施工较晚，2019年未能按计划投入使用； （4）设置的指标未能全面反映项目的实施内容。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据《绩效自评基础信息表》等材料反映，设备使用率100%，安全生产事故发生次数0次，实训考核达标率96.70%，毕业生就业率99.53%。 存在问题： （1）设置的指标未能全面反映项目的实施内容。应考虑获奖人数增长率、技能鉴定通过率等指标。 （2）个别指标值无法考核。如”学院知名度和影响力“指标值为“高。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.自评材料质量方面。 （1）提交的佐证材料不够详实，缺少对项目绩效情况、项目监管情况、满意度调查情况的有效佐证。建议：严格按照《市级财政资金绩效自评工作方案--附件4.佐证材料列表》报送能够全面反映项目产出、实施效果、满意度的材料，提高佐证材料的完整度。 2.项目绩效方面。 （1）指标设置未能全面反映项目的实施内容。建议：进一步完善项目绩效目标指标体系，根据项目支出内容和特点，制订科学客观的产出、效果指标，以充分体现项目属性。如增设建设工程完工及时性、工程验收合格率、获奖人数增长率、技能鉴定通过率等。 3.其他建议。 （1）科学合理编制预算，提高预算编制准确性。对于设备的采购（特别是进口设备），充分考虑采购周期及价格波动等因素，合理编制预算，并进一步加强“双监控”，确保项目各项内容按计划完成实施进度和资金支出进度，推进项目效率性和社会效益等绩效目标的实现。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月11日