## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 举办高层次人才交流大会 | 涉及2019年度预算金额 | 198.00万元
项目主管部门 | 东莞市人力资源和社会保障局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(198.00)万元，调整后预算金额(198.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(190.21)万元，年初预算执行率为(96.06)%,调整后预算执行率为(96.06)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 成功举办2019东莞高层次人才交流洽谈会，250名博士和11名高校代表来莞与我市企事业单位交流洽谈。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 交流洽谈会达成初步意向以上110人次，达成合作意向49人次，参会人才、参会用人单位满意度较高。存在问题表现：未能反映通过本次洽谈会实际达成合作或签约人数、项目的数量情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。 二、建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求加强绩效信息公开工作。 三、建议进一步优化绩效目标的设置，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，根据项目特点设定个性化评价指标，全面合理体现项目产出和效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月08日