## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞创新创业人才服务中心运营经费 | 涉及2019年度预算金额 | 719.89万元
项目主管部门 | 东莞市人力资源和社会保障局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：提交自评资料比较及时，自评资料填写基本完整，提交的佐证材料欠完整。
2、自评结果应用情况：提交材料无法佐证自评结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：在部门预算报告中公开项目部分绩效信息，但未按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财〔2018〕108号）相关要求，全面公开项目绩效目标设置情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(719.89)万元，调整后预算金额(719.89)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(99.99)%,调整后预算执行率为(99.99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目设置了6个产出指标。项目服务人次达到6394人，开展项目路演活动场次达到26场，组织人才沙龙等各类人才专题活动35场，通过举办专题活动吸引高层次人才参与达到200人，预算执行率为99.99%，超过设定的指标值（≥90%），各类产出指标完成情况相对较好。但部份指标缺乏佐证材料，较难验证指标实际完成情况。且存在绩效指标设置不够明确的问题，如时效指标设置“开展活动时效”，指标值为“年内”，缺乏考核价值，建议设置如“主题活动组织及时性”等指标，便于反映、考核项目计划完成情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，项目设置3个效果指标（已完成），但指标设置内容不够全面，难以全面反映项目的效益情况，如：项目绩效目标中“每年至少举办一次对东莞创新创业人才服务中心、人才政策及东莞创业环境等的宣讲会”这一目标没有对应指标进行考核，还需要关注宣讲会举办对东莞人才政策、创业环境的影响，考核举办宣讲会对解读政策、完善政策、交流促进创新创业的作用等。同时，还应关注人才服务中心与国内、国外单位的交流活动对人才服务中心运营可持续发展的影响。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.自评材料方面。 自评材料提交欠完整，个别关键性证材料未能提交，缺少对项目绩效情况、满意度调查情况等数据的有效佐证，如佐证材料未见对受益目标人群的满意度调查表和结果。 2.项目绩效方面。 一是绩效指标设置不够全面，难以对项目绩效进行全面的考核评价，具体表现在：项目绩效目标中“每年至少举办一次对东莞创新创业人才服务中心、人才政策及东莞创业环境等的宣讲会”这一目标没有对应指标进行考核。二是指标设置不够明确，如时效指标设置“开展活动时效”，指标值为“年内”，缺乏考核价值；三是部门提交的佐证材料对项目绩效完成情况佐证不足，如：项目服务人次达到6394人、调查受益目标人群人数100人等指标及指标值完成情况缺乏佐证。四是可持续发展影响指标设置不足，对考核人才服务中心与国内、国外单位的交流活动对人才服务中心运营可持续发展的影响方面还欠考虑。 3.项目监管方面。 东莞创新创业人才服务中心运营经费属于经常性项目，2019年投入预算资金719.89万元，金额较大，且年内组织活动场次、服务人数较多，但是缺乏项目实施方案，资金使用和活动组织缺少计划文件对照执行，难以掌握项目实施的计划和进度，不利于项目的执行和监管。 4.相关建议。 （1）提高对绩效自评工作的认识，加强对佐证材料的收集整理，充分提交能够反映项目管理情况及绩效完成情况的资料。 （2）需要进一步建立完善项目绩效目标指标体系，根据项目支出内容和特点，制订科学客观的可持续发展等绩效目标和指标，以充分体现项目属性，如关注人才服务中心与国内、国外单位的交流活动对人才服务中心运营可持续发展的影响，制定相应考核指标，反映此交流活动的绩效等。 （3）根据各项目特点，制定项目全流程管理制度，建立从制定实施方案到建立工作台帐再到做好项目监督和验收的全链条管理，强化对项目的监管力度，保障资金使用的规范性和项目执行的有序性。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月08日